Отчет о ходе реализации муниципальных программ Кондинского района за 1 квартал 2026 года

# В 2026 году на территории Кондинского района реализуются 18 муниципальных программ.

# Всего на 2026 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 31.03.2026) утверждено в бюджете муниципального образования Кондинский район на муниципальные программы за счёт всех источников финансирования – 6 079 730,98 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе:

# из средств федерального бюджета – 106 515,95 тыс. руб.;

# из средств бюджета автономного округа – 3 266 283,95 тыс. руб.;

# из средств бюджета муниципального образования – 2 706 931,08 тыс. руб;

# По состоянию на 31.03.2025 года исполнение по муниципальным программам составило 1 131 176,33 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), что составляет 18,61% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район, в том числе:

# из средств федерального бюджета – 14 995,82  тыс. руб., что составляет 14,08% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

# из средств бюджета автономного округа – 511 306,71 тыс. руб., что составляет 15,65% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

# из средств бюджета муниципального образования – 604 873,80 тыс. руб, что составляет 22,35% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район.

# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»:

      - достижение целевых показателей в среднем по программе составило 71,9 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 483 300,80 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет 120 303,30 тыс. рублей (процент исполнения -   24,89 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие образования»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 72,2%;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 2 956 909,40 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета за 3 месяца 2026 года составляет 533 488,40 тыс. рублей  (процент исполнения -   18,72 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 22,9 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 36 325,89 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета за 3 месяца 2025 года составляет 5 119,32 тыс. рублей  (процент исполнения - 14,09 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 20,7 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 559,84 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  2,39 тыс. рублей  (процент исполнения -   0,43 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 7,3 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 394 628,57 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  75 918,46  тыс. рублей  (процент исполнения -   19,24 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 110,4 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 256 808,15 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  57 138,42 тыс. рублей  (процент исполнения -   22,25 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Содействие развитию застройки»:

- Достижение целевых показателей в среднем по программе составило 0,0 %. Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 980,00 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета за 3 месяца 2026 года составляет  141,61 тыс. рублей  (процент исполнения -   14,45 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 8,3 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 23 480,80 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета за 3 месяца 2026 года составляет  425,69 тыс. рублей  (процент исполнения -   1,81 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 99,5 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 31 454,80 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  0,00  тыс. рублей  (процент исполнения -   0,0 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 24,1 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 6 154,40 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  48,61  тыс. рублей  (процент исполнения -   0,79 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 85,4 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 617 497,73 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  109 391,08  тыс. рублей  (процент исполнения -   17,72 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 66,7 %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 446 492,12 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  72 200,84 тыс. рублей  (процент исполнения -  16,17 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Экологическая безопасность»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 0,0  %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 53 664,93 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  0,00  тыс. рублей  (процент исполнения -   0 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 45,2  %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 79 822,71 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  11 249,67  тыс. рублей  (процент исполнения -   14,09 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Цифровое развитие Кондинского района»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 102,0  %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 6 347,20 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  1 374,10  тыс. рублей  (процент исполнения -   21,65 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 0,0  %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 222 897,68 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  31 316,81  тыс. рублей  (процент исполнения -   14,05 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 25,0  %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 436 813,07 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  85 924,73  тыс. рублей  (процент исполнения -   19,67%).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 0,0 %.

Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2026 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 25 592,89 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 3 месяца 2026 года составляет  7 132,89  тыс. рублей  (процент исполнения -   27,87 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.