Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 27 февраля 2026 года |  |  | № 155-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2025 год

В соответствии с пунктом 12.4 раздела 2 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района»:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2025 год (приложение).

2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2025 год 
на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района не позднее 05 марта 2026 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района Е.Е. Петрову.

| Глава района |  | А.В.Зяблицев |
| --- | --- | --- |

жм/Банк документов/Распоряжения 2026

Приложение

к распоряжению администрации района

от 27.02.2026 № 155-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Кондинского района за 2025 год

Раздел I. Общие сведения

Основой для формирования целевых ориентиров в 2025 году стали документы стратегического планирования:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года;

государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

программы комплексного развития транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры городских и сельских поселений Кондинского района;

другие отраслевые документы, определяющие долгосрочные цели и задачи экономического, социального и территориального развития Кондинского района, 
в том числе регулирующие вопросы стратегического и государственного управления.

Оценка эффективности 18 муниципальных программ Кондинского района за 2025 год проведена на основании уточненных значений показателей на дату формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2025 год.

По результатам мониторинга по 80 показателям средняя степень достижения составила 102,8%.

Доля расходов бюджета Кондинского района, формируемых на основе муниципальных программ в 2025 году, составила 99,27%.

На реализацию муниципальных программ Кондинского района в 2025 году предусмотрено 6 469 281,46 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета - 99 625,55 тыс. рублей;

из бюджета автономного округа - 3 384 978,98 тыс. рублей;

из средств местного бюджета - 2 984 676,93 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Кондинского района в 2025 году за счет всех источников составило 6 254 919,02 (96,69%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 98 725,47 тыс. рублей (99,10%);

бюджета автономного округа - 3 371 110,21 тыс. рублей (99,59%);

местного бюджета - 2 785 083,35 тыс. рублей (93,31%).

Раздел II. Результаты мониторинга показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района в 2025 году было определено 80 показателей. Среднее значение исполнения показателей составило 102,8%.

Раздел III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2025 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района, утвержденной распоряжением администрации Кондинского района от 30 декабря 2016 года № 802-р (с изменениями).

Одним из факторов в оценке эффективности реализации муниципальных программ является уровень удовлетворенности населения, который рассчитывается по итогам опроса, проводимого на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

Уровень удовлетворенности населения реализацией муниципальных программ проводится по муниципальным программам, включающим в себя реализацию региональных проектов.

В 2025 году реализация региональных проектов осуществлялась в рамках 
10 муниципальных программ:

«Развитие образования»;

«Развитие молодежной политики»;

«Развитие культуры и искусства»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие агропромышленного комплекса»;

«Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»;

«Развитие жилищной сферы»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»;

«Экологическая безопасность»;

«Развитие экономического потенциала».

По результатам опроса средний уровень удовлетворенности населения результатами реализации муниципальных программ за 2025 год составил 84,75%.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2025 год 
12 муниципальных программ признаны «эффективными», 6 «умеренно эффективными».

Информация о сводных результатах оценки эффективности муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование программы | Бальная интегральная оценка муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Группа А |  |  |
| Развитие образования | 9,10 | Эффективная |
| Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | 9,10 | Эффективная |
| Развитие культуры и искусства | 9,08 | Эффективная |
| Развитие жилищной сферы | 9,02 | Эффективная |
| Развитие молодежной политики | 8,90 | эффективная |
| Развитие физической культуры и спорта | 8,60 | Эффективная |
| Развитие агропромышленного комплекса | 8,38 | Эффективная |
| Развитие экономического потенциала | 7,52 | Умеренно эффективная |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса | 6,83 | Умеренно эффективная |
| Экологическая безопасность | 6,20 | Умеренно эффективная |
| Группа B |  |  |
| - | - |  |
| Группа С |  |  |
| Развитие коренных малочисленных народов Севера | 8,20 | Эффективная |
| Развитие гражданского общества | 8,20 | Эффективная |
| Развитие дорожного хозяйства | 8,04 | Эффективная |
| Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | 7,90 | Умеренно эффективная |
| Развитие муниципальной службы | 7,74 | Умеренно эффективная |
| Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма | 6,63 | Умеренно эффективная |
| Группа D |  |  |
| Содействие развитию застройки | 9,20 | Эффективная |
| Цифровое развитие Кондинского района | 9,20 | Эффективная |

Раздел IV. Результаты реализации муниципальных программ Кондинского района

за 2025 год

## 4.1. Развитие муниципальной службы

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года 
№ 1388, ответственный исполнитель - управление кадровой политики и делопроизводства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является совершенствование муниципального управления в Кондинском районе.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере муниципального управления, сформирован перечень из 7 показателей 
муниципальной программы. Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих от общего числа вышеуказанных лиц, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля назначений на вакантные должности муниципальной службы на конкурсной основе, из резерва управленческих кадров, кадрового резерва от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общей потребности | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | 96,5 | 96,6 | 100,0 | 103,5 |
| 5. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе, направленном на повышение престижа муниципальной службы | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Доля граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 7,74 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,20 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,54 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие муниципального управления, целесообразно ответственному исполнителю муниципальной программы внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.2. Муниципальная программа «Развитие образования»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1399, ответственный исполнитель - управление образования администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Педагоги и наставники»;

Региональный проект «Повышение финансовой грамотности»;

Региональный проект «Профессионалитет».

Все показатели, установленные в региональных проектах, исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере образования, сформирован перечень из 12 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержаниюв муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | 69,0 | 69,2 | 65,3 | 94,4 |
| 2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедши в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 46,4 | 53,9 | 53,9 | 100,0 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 97,9 | 97,9 | 98,3 | 100,4 |
| 4. | Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки | 63,60 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 100,0 |
| 6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 87,0 | 87,7 | 90,4 | 103,1 |
| 7. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности | 164,0 | 165,0 | 189,0 | 114,5 |
| 9. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, организаций, в том числе волонтерских и добровольческих объединений | 2 800,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 100,0 |
| 10. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 250,0 | 249,0 | 244 | 98,0 |
| 11. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 6,0 | 6,00 | 6 | 100,0 |
| 12. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 9,0 | 16,00 | 16 | 100,0 |

Недостижение показателя «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» связано с уменьшением классов комплектов.

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,10 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и показателей региональных проектов, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.3. Развитие молодежной политики

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие молодежной политики» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года 
№ 1397, ответственный исполнитель - отдел молодежной политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является развитие возможностей для самореализации и развития талантов молодежи.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

«Россия - страна возможностей»;

«Региональный проект «Мы вместе».

Показатели, установленные в региональных проектах, исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере молодежной политики, сформирован перечень из 7 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 4.

Таблица 4

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | 0,0 | 37,7 | 37,70 | 100,0 |
| 2. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 0,0 | 7,2 | 7,19 | 100,0 |
| 3. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 0,0 | 33,3 | 33,28 | 100,0 |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 0,0 | 70,1 | 70,06 | 100,0 |
| 5. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 0,0 | 15,1 | 15,07 | 100,0 |
| 6. | Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) | 0,1 | 1,9 | 1,90 | 100,0 |
| 7. | Количество трудоустроенных на временные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 915,0 | 915,0 | 915,00 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,90 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,80 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2024 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и показателей региональных проектов, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.4. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма»

Муниципальная программа Кондинского района «Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1398, ответственный исполнитель - управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района.

Целями муниципальной программы являются повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, снижение уровня преступности, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, профилактика экстремизма.

В 2025 году в муниципальной программе не реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах снижение уровня преступности, укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, профилактику экстремизма в Кондинском районе сформированы 8 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Кондинского района | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. | Снижение количества зарегистрированных пожаров на территории Кондинского района | 83,0 | 81,0 | 66,0 | 122,7 |
| 3. | Снижение количества происшествий на водных объектах Кондинского района | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 200,0 |
| 4. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) | 1 303,0 | 1 423,0 | 1 125,0 | 126,5 |
| 5. | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) | 151,0 | 151,0 | 116,0 | 130,2 |
| 6. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе, в общем количестве граждан | 88,3 | 88,5 | 93,3 | 105,4 |
| 7. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих в Кондинском районе | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 136,7 |
| 8. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Кондинском районе | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 122,2 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 6,63 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,20 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 1,95 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,48 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, целесообразно внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.5. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры и искусства» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года 
№ 1393, ответственный исполнитель - отдел культуры администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, воспитание патриотичной и социальной ответственности личности, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия».

Показатель, установленный в региональном проекте исполнен в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, сформирован перечень из 3 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 6.

Таблица 6

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | 647,0 | 869,0 | 876,3 | 100,8 |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | 85,0 | 78 | 92,62 | 119,5 |
| 3. | Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,08 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 3,00 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 2,25 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,68 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и показателей региональных проектов целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 
2024 года № 1409, ответственный исполнитель - отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, сформирован перечень 
из 5 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 61,0 | 72,0 | 74,0 | 102,8 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 74,1 | 86,5 | 74,0 | 85,5 |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 58,5 | 67,1 | 78,0 | 116,2 |
| 4. | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки | 448,0 | 448,0 | 1 150,0 | 256,7 |
| 5. | Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Недостижение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %» связано с тем, что показатель для Кондинского района, установленный на окружном уровне значительно необоснованно завышен.

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,60 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 2,82 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,68 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на реализацию региональных проектов, создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.7. Муниципальная программа «Содействие развитию застройки»

Муниципальная программа Кондинского района «Содействие развитию застройки» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года 
№ 1387, ответственный исполнитель - управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, развитие рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития.

В 2025 году в муниципальной программе не реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение проведения государственного кадастрового учета земельных участков и на обеспечение проведения оценки земельных участков, сформированы 2 показателя муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 8.

Таблица 8

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество кадастровых кварталов, в которых необходимо проведение комплексных кадастровых работ | 0,0 | 16,0 | 16,00 | 100,0 |
| 2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | 97,9 | 98,5 | 98,50 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,20 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - оценка 2,4 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 3,00 (максимальное значение - 3,00);

обеспечение муниципальной программы - 0,8 (максимальное значение - 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## 4.8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года № 1382, ответственный исполнитель - комитет по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории муниципального образования Кондинский район, обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе, сформирован перечень из 4 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 9.

Таблица 9

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,9 | 101,7 | 106 | 104,2 |
| 3. | Количество нападений собак в расчете на 10 тыс. человек населения |  | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| 4. | Предельное количество нападений собак |  | 35,0 | 35 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,38 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - оценка 2,7 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 1,80 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,88 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.9. Муниципальная программа Кондинского района «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

Муниципальная программа Кондинского района «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года № 1383, ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого пространственного развития в Кондинском районе, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение устойчивого пространственного развития в Кондинском районе, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения, сформирован перечень из 5 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 10.

Таблица 10

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | 96,0 | 109,0 | 109 | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 20,0 | 30,0 | 30 | 100,0 |
| 3. | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования, на уровне 100% от общей потребности | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 4. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
| 5. | Количество инициативных проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурса инициативных проектов, реализующихся и (или) завершенных на территории муниципального образования | 0,0 | 1,0 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,10 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 2,40 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены достижение целей и задачи региональных проектов, повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития муниципального образования с учетом индекса качества городской среды, развитие градостроительной деятельности в Кондинском районе, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.10. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие коренных

малочисленных народов Севера»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие коренных малочисленных народов Севера» утверждена постановлением администрации Кондинского района 
от 27 декабря 2024 года № 1389, ответственный исполнитель - управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, развития традиционной культуры, повышение уровня и качества профессиональной подготовки коренных малочисленных народов Севера сформирован 1 показатель муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | 90,5 | 76,0 | 88,0 | 115,8 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,20 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,20 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 2,0 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.11. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищной сферы»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищной сферы» утверждена постановлением администрации Кондинского от 28 декабря 2024 года № 1411, ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является увеличение годового объема ввода жилья, улучшение жилищных условий населения, формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий исполнительными органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Кондинского района.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Жилье».

Показатели региональных проектов достигнуты в полном объеме, за исключением показателя «Объем жилищного строительства».

В связи с имеющимися финансовыми трудностями и ограниченными трудовыми ресурсами застройщики трех многоквартирных домов по адресам: ул. Сибирская, 47 (площадь квартир - 2 132,27 кв. м), ул. Строителей, 8 (площадь квартир - 805 кв. м), 
в пгт. Междуреченский перенесли ввод объектов на 2026 год. Дополнительно в отношении многоквартирного дома по адресу: ул. Строителей, 10 (площадь квартир - 684,3 кв. м) сообщаем, что объект не введен в 2025 году в связи с очень низкими отрицательными температурами воздуха в конце декабря, застройщик не смог завершить работы по фасадной отделке здания, ввод объекта перенесен на январь 2026 года.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение жителей Кондинского района доступным и комфортным жильем, сформирован перечень из 3 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 12.

Таблица 12

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Объем жилищного строительства | 12,06 | 15,00 | 12,30 | 82,0 |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 12,45 | 13,83 | 19,3 | 139,6 |
| 3. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,02 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 2,40 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,92 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и задач региональных проектов, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.12. Муниципальная программа Кондинского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 2024 года № 1408, ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунального услугами, строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов».

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, сформирован перечень из 3 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 13.

Таблица 13

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 100,0 |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 100,1 |
| 3. | Доля площади жилищного фонда Кондинского района, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 6,83 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 1,35 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,38 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены достижение целей и задач, повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов и на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, и обеспечение равными правами потребителей на получение энергетических ресурсов, целесообразно внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.13. Муниципальная программа Кондинского района «Экологическая безопасность»

Муниципальная программа Кондинского района «Экологическая безопасность» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года 
№ 1386, ответственный исполнитель - управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной 
окружающей среды.

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Генеральная уборка».

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере экологической безопасности, сформирован перечень из 4 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 14.

Таблица 14

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество не ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Кондинского района на конец года | 0,0 | 0,000 | 1,000 | 0,0 |
| 3. | Доля осуществления отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 100,0 | 100,000 | 100,000 | 100,0 |
| 4. | Доля осуществления отдельных полномочий государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению дезинсекции и дератизации, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий | 100,0 | 100,000 | 100,000 | 100,0 |

Недостижение показателя «Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации» связано нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Достижение значения показателя результативности запланировано на июнь 2026 года.

Недостижение показателя «Количество не ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Кондинского района на конец года» связано с проведением претензионной работы с арендатором земельного участка, 
на котором расположено место несанкционированного размещения отходов.

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 6,20 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 3,00 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 1,20 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 3,00 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и задач региональных проектов, целесообразно внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.14. Развитие экономического потенциала

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие экономического потенциала» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года № 1381, ответственный исполнитель - комитет по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, обеспечение устойчивого экономического роста и стимулирование инвестиционной активности, обеспечение в области содействия занятости населения и защита от безработицы, развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района

В 2025 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, 
основанные на принципах проектного управления:

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Исходя из поставленных задач, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности через организацию и проведение мероприятий, создание условий для реализации инвестиционных проектов, содействие улучшению положения на рынке труда, не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта сформирован перечень из 6 показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 15.

Таблица 15

Достижение показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | 231,4 | 236,40 | 247,0 | 104,5 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | 16,0 | 8,00 | 8 | 100,0 |
| 3. | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки | 98,0 | 28,00 | 28 | 100,0 |
| 4. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение) | 135,0 | 162,32 | 147,9 | 91,1 |
| 5. | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | 1,8 | 1,96 | 1,06 | 184,9 |
| 6. | Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам | 260,4 | 260,50 | 328,2 | 126,0 |

Недостижение показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение)» связано со снижением объемов инвестиций нефтедобывающих компаний.

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 7,52 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,70 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 1,62 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 1,40 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,80 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены достижение целей и задач региональных проектов оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности через организацию и проведение мероприятий, создание условий для реализации инвестиционных проектов, содействие улучшению положения на рынке труда, не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта, целесообразно внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.15. Цифровое развитие Кондинского района

Муниципальная программа Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 27 декабря 
2024 года № 1390, ответственный исполнитель - комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, цифровизация системы управления в органах местного самоуправления Кондинского района.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, цифровизация системы управления в органах местного самоуправления Кондинского района, сформирован 1 показатель муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 101,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа 
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 9,20 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 2,40 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 3,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 0,80 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним, обеспечение безопасности информации и защиты данных в органах местного самоуправления Кондинского района, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.16. Развитие дорожного хозяйства

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 2024 года 
№ 1412, ответственный исполнитель - отдел дорожной деятельности администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения, сформирован 1 показатель муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 17.

Таблица 17

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 3,1 | 6,13 | 6,13 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,04 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,50 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,54 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие современной транспортной инфраструктуры Кондинского района, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.17. Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 2024 года № 1400, ответственный исполнитель - комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Кондинского района и повышению эффективности муниципального управления, повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района, сформировано 4 показателя муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 18.

Таблица 18

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | 100 |
| 2. | Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными поселениями после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2,5 | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Кондинского района | 200,83 | 200,83 | 208,07 | 104 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Кондинского района к общему объему доходов бюджета Кондинского района (без учета объемов безвозмездных поступлений), не более | 0,09333 | 50 | 50 | 100 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана 
умеренно эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 7,90 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,20 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,70 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района, целесообразно внести изменения в структуру муниципальной программы, исходя из приоритезации мероприятий (проектов), 
с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.18. Развитие гражданского общества

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 декабря 2024 года 
№ 1385, ответственный исполнитель - управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кондинском районе, формирование культуры открытости органов местного самоуправления Кондинского района, развитие взаимовыгодного сотрудничества на межрегиональном и международном уровнях.

В 2025 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, 
в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение поддержки гражданских инициатив, обеспечение условий для поддержки и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение открытости органов местного самоуправления, создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления сформировано 4 показателя муниципальной программы.

Информация о степени достижения показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 19.

Таблица 19

Достижение показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество проектов, направленных на развитие гражданского общества, социально-культурной деятельности и креативных индустрий, получивших муниципальную поддержку | 1,00 | 2,0 | 4,0 | 200 |
| 2. | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Кондинском районе и случаев их применения | 82,00 | 96,0 | 98,0 | 102 |
| 3. | Удовлетворенность граждан информационной открытостью органов местного самоуправления Кондинского района | 84,00 | 84,0 | 100,0 | 119 |
| 4. | Количество соглашений (планов мероприятий) с внешними партнерами | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,20 
(максимальное значение - 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы - 
оценка 1,50 (максимальное значение - 3,00);

результативность муниципальной программы - оценка 3,00 
(максимальное значение - 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы - 2,00 (максимальное значение - 2,00);

обеспечение муниципальной программы - 1,70 (максимальное значение - 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы 
за 2025 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на обеспечение поддержки гражданских инициатив, обеспечение условий для поддержки и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение открытости органов местного самоуправления, создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в утвержденной структуре и объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.