|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 22.07.2016 N 394-рп (ред. от 31.01.2020) "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 04.09.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июля 2016 г. N 394-рп

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОММЕРЧЕСКИХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ)

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100005&field=134),  от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 29.09.2017 [N 577-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100005&field=134),  от 12.01.2018 [N 6-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 16.02.2018 [N 73-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 01.02.2019 [N 44-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100005&field=134),  от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100005&field=134)) |  |

Во исполнение [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199767&date=04.09.2024) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года N 1144-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере", Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года N 3468п-П44, [пункта 4.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=124930&date=04.09.2024&dst=100049&field=134) приложения к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2015 N 335-рг "О Плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-2508 от 8 декабря 2015 года":

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par45) мероприятий ("дорожную карту") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы (далее - "дорожная карта").

2. Определить ответственным за координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Определить Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным за реализацию ["дорожной карты"](#Par45).

4. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - ответственным исполнителям ["дорожной карты"](#Par45) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о ходе реализации ["дорожной карты"](#Par45).

(в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100006&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100006&field=134))

5. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

ежеквартально в срок до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, вносить отчет об исполнении ["дорожной карты"](#Par45) на заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100008&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп)

ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, направлять отчет об исполнении ["дорожной карты"](#Par45) в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100009&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп)

(п. 5 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100006&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп)

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 1 сентября 2016 года утвердить муниципальные планы мероприятий ("дорожные карты") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы.

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 22 июля 2016 года N 394-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОММЕРЧЕСКИХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ)

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100007&field=134),  от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 29.09.2017 [N 577-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100005&field=134),  от 12.01.2018 [N 6-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100010&field=134), от 16.02.2018 [N 73-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100005&field=134), от 01.02.2019 [N 44-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100005&field=134),  от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100010&field=134)) |  |

Современная структура экономики влияет на модернизацию социальной сферы посредством расширения участия организаций негосударственного сектора, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), в предоставлении социальных услуг гражданам.

В своем [Послании](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189898&date=04.09.2024) Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул умение некоммерческих организаций работать эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях. Необходимо поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы СО НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Владимировна Комарова в обращении к жителям автономного округа 9 декабря 2015 года поставила задачу довести долю некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере за счет средств бюджетов, до 15%.

По состоянию на 1 января 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) действует 2034 некоммерческих общественных организации, из них 1858 - социально ориентированные. Правительство автономного округа сотрудничает с негосударственными организациями, в том числе осуществляющими социально ориентированную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения, использование потенциала активного населения для достижения цели, заявленной в [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=104543&date=04.09.2024&dst=100018&field=134) социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года <1>.

--------------------------------

<1> [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=104543&date=04.09.2024) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года"

Внедряется механизм комплексной общественной оценки деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, реализуются механизмы общественного обсуждения значимых вопросов социально-экономического развития региона, обеспечивается максимально полная открытость власти для населения и участие общественности в принятии стратегических решений, созданы эффективные интерактивные инструменты взаимодействия власти и гражданского общества.

С 2014 года реализуются мероприятия "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в автономном округе. Следующим этапом развития негосударственного сектора в социальной сфере станет реализация мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере, что позволит усилить меры, направленные на достижение стратегической цели: повышение качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам.

Задачи "дорожной карты":

гармонизация нормативно-правового поля деятельности некоммерческих организаций, системы государственной поддержки, регламентов и процедур участия в предоставлении социальных услуг для югорчан;

повышение качества услуг в социальной сфере посредством развития конкуренции;

создание специализированной организации, ориентированной на поддержку и развитие некоммерческого сектора;

расширение системы информационного сопровождения деятельности негосударственных организаций и развитие социальной рекламы;

повышение заинтересованности молодежи в деятельности некоммерческих организаций на долгосрочный период;

развитие механизмов частно-государственного партнерства в социальной сфере;

создание условий для упрощения доступа негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе СО НКО, к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников;

повышение эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит:

привлечь дополнительные инвестиции за счет внебюджетных источников на решение социально значимых проблем;

увеличить долю средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15%;

оптимизировать средства бюджета автономного округа, выделяемые на решение социальных проблем;

увеличить долю рынка социальных услуг, оказываемых негосударственными организациями, в том числе СО НКО;

обеспечить прирост количества СО НКО, осуществляющих деятельность в автономном округе, увеличить численность занятых;

увеличить количество добровольцев, привлекаемых негосударственными организациями, в том числе СО НКО, для решения социально значимых проблем.

Таблица 1

План мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа

негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | |
| 1.1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, ресурсных центров некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депэкономики Югры, автономный округ) | до 5 августа 2016 года | распоряжение Губернатора автономного округа "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 года N 591-рг "О Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | повышение качества управления в сфере поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.2 | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100007&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп | | | | |
| 1.3 | Поддержка в приоритетном порядке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления государственного имущества во временное владение и (или) пользование | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры) | 31 декабря 2017 года,  31 декабря 2018 года,  31 декабря 2019 года,  31 декабря 2020 года | правовой акт Депимущества Югры | стимулирование участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере |
| (п. 1.3 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100007&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 1.4 | Дополнение государственных программ автономного округа в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, спорта, культуры и туризма, занятости населения на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Депэкономики Югры,  Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры), Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Депобразования и молодежи Югры), Департамент культуры автономного округа (далее - Депкультуры Югры), Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры), Департамент физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры), Департамент труда и занятости населения автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры) | до 25 октября 2016 года | постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственные программы: "[Социальная поддержка](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139790&date=04.09.2024&dst=5&field=134) жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", "[Доступная среда](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139789&date=04.09.2024&dst=36&field=134) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=132241&date=04.09.2024&dst=5&field=134) здравоохранения на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=137468&date=04.09.2024&dst=14771&field=134) образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=136409&date=04.09.2024&dst=4&field=134) культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139480&date=04.09.2024&dst=4&field=134) физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Содействие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=136455&date=04.09.2024&dst=4&field=134) занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | повышение качества предоставляемых социальных услуг;  увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| (п. 1.4 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100010&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 1.5 | Внесение изменений в [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=123695&date=04.09.2024) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2015 года N 387-рп "О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года N 382-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части включения в него целевых показателей, характеризующих поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, активизации проектов по развитию социальной сферы на основе государственно-частного партнерства | Депэкономики Югры | в течение 3 месяцев после внесения соответствующих изменений в [стандарт](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185678&date=04.09.2024&dst=100010&field=134) развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р | распоряжение Правительства автономного округа | повышение эффективности мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.6 | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальных сайтах органов власти | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры | до 30 декабря 2016 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| (п. 1.6 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100007&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 1.7 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры | до 1 февраля 2017 года | правовые акты исполнительных органов государственной власти (высшего исполнительного органа государственной власти) автономного округа | совершенствование услуг в социальной сфере |
| (п. 1.7 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100015&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 1.8 | Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры | до 1 февраля 2017 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | утверждение стоимости одной услуги (работы) |
| (п. 1.8 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100021&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 1.9 | Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры | в течение 10 дней после принятия Постановлений Правительства автономного округа о внесении изменений в соответствующие государственные программы автономного округа до 30 октября 2016 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа, методические рекомендации муниципальным образованиям, информация в Депэкономики Югры | развитие механизма поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 1.10 | Подготовка проектных инициатив по реализации отдельных мероприятий "дорожной карты" в качестве проектов | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры | до 30 декабря 2017 года | проектная инициатива, направленная в центральный проектный офис | обеспечение эффективного использования ресурсов и внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия при реализации мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |
| (п. 1.10 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100025&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 1.11 | Формирование единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры | до 1 сентября 2017 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | создание условий для повышения доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере |
| (п. 1.11 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100016&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 1.12 | Размещение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы на едином портале "Одно окно" для поставщиков и потребителей услуг в социальной сфере | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры,  Департамент информационных технологий автономного округа (далее - Депинформтехнологий Югры) | до 30 декабря 2017 года | размещение информации в сети Интернет | повышение информированности граждан о деятельности поставщиков услуг, в том числе негосударственных, оказывающих услуги в социальной сфере |
| (п. 1.12 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100007&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 577-рп) | | | | | |
| 1.13 | Дополнение государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=156514&date=04.09.2024&dst=3331&field=134) автономного округа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, организации сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости инвалидов, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Дептруда и занятости Югры | до 25 октября  2017 года | постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=156514&date=04.09.2024&dst=3331&field=134) "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | повышение качества предоставляемых услуг;  увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| (п. 1.13 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100015&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 577-рп) | | | | | |
| 1.14 | Разработка порядка формирования заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям | Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры | до 1 июля 2018 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | снижение административных барьеров для выхода социально ориентированных некоммерческих организаций на рынки общественно полезных услуг |
| (п. 1.14 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100012&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп;  в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100007&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 16.02.2018 N 73-рп) | | | | | |
| 1.15 | Формирование и ведение перечня социальных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в автономном округе | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры | до 1 июля 2018 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте государственных органов автономного округа (далее - единый официальный сайт), направление информации в Депэкономики Югры | продвижение социальных проектов в автономном округе, создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере |
| (п. 1.15 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100008&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 16.02.2018 N 73-рп) | | | | | |
| 1.16 | Внесение изменений в [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=182492&date=04.09.2024) автономного округа от 29 декабря 2007 года N 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части дополнения [подпункта 2 пункта 1 статьи 5.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=182492&date=04.09.2024&dst=100127&field=134) словами "образование, социальное обслуживание, физическая культура и спорт, культура" | Депэкономики Югры | до 1 мая 2019 года | проект закона автономного округа | стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в социальной сфере; развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы |
| (п. 1.16 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100008&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 1.17 | Внесение изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=185311&date=04.09.2024) Правительства автономного округа от 22 декабря 2017 года N 559-п "О проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части расширения возможностей региональной государственной информационной системы "Портал социальных услуг" | Депэкономики Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа (далее - Департамент общественных и внешних связей Югры), Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры, Дептруда и занятости Югры | до 1 июля 2020 года | постановление Правительства автономного округа | интеграция различных источников данных о поставщиках услуг социальной сферы в региональную государственную информационную систему "Портал социальных услуг" с единой точкой входа и унифицированными правилами представления и обработки информации; расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере; предоставление гражданам более широкого спектра услуг социальной сферы |
| (п. 1.17 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100016&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп;  в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100012&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 1.18 | Внесение изменений в [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=197863&date=04.09.2024) автономного округа от 29 декабря 2007 года N 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части дополнения видов деятельности, относящихся к сфере социального предпринимательства, деятельностью по оказанию услуг в сфере профессионального образования, физической культуры и спорта, содействия занятости населения | Депэкономики Югры | до 1 июля 2020 года | проект закона автономного округа | стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в социальной сфере; развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы |
| (п. 1.18 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100013&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей | | | | | |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100034&field=134) Правительства ХМАО - Югры  от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 2.1 | Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг (в том числе инновационных) в соответствующих сферах | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры | до 1 июля 2017 года | постановление Правительства автономного округа | активизация деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, внедрение инновационных услуг |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100028&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100025&field=134)) | | | | | |
| 2.2 | Формирование рейтинга муниципальных образований автономного округа по реализации механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Депэкономики Югры | до 1 июля 2017 года | распоряжение Правительства автономного округа | повышение качества муниципального управления |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100025&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.2.1 | Формирование рейтинга муниципальных образований автономного округа по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере | Депэкономики Югры | до 1 июня 2019 года,  до 1 июня 2020 года,  до 1 июня 2021 года | информация на комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа | повышение качества муниципального управления |
| (п. 2.2.1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100023&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 2.3 | Создание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депимущества Югры,  Депэкономики Югры | до 31 октября 2016 года | распоряжение Правительства автономного округа | формирование института поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.4 | Разработка и утверждение концепции добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры | в течение одного месяца после принятия соответствующего распоряжения Правительством Российской Федерации | распоряжение Правительства автономного округа | формирование необходимых условий для расширения движения добровольчества |
| 2.5 | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100026&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп | | | | |
| 2.6 | Проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депэкономики Югры,  Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 2.6 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100027&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.7 | Разработка методических рекомендаций для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в Реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депсоцразвития Югры | до 31 августа 2016 года | методические рекомендации | повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.8 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры,  Депздрав Югры | до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| (п. 2.8 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100032&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 2.9 | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих автономного округа в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры,  муниципальные образования (по согласованию) | до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | государственные контракты на оказание образовательных услуг, приказы исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о направлении на повышение квалификации | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| (п. 2.9 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100036&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депздрав Югры,  Депспорт Югры | до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| (п. 2.10 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100044&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.11 | Разработка порядков оказания государственной поддержки для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры, Депэкономики Югры | до 1 марта 2017 года | постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственные программы: "[Социальная поддержка](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139790&date=04.09.2024&dst=5&field=134) жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=132241&date=04.09.2024&dst=5&field=134) здравоохранения на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=137468&date=04.09.2024&dst=14771&field=134) образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=136409&date=04.09.2024&dst=4&field=134) культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", "[Развитие](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139480&date=04.09.2024&dst=4&field=134) физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | совершенствование оказания государственной поддержки, стимулирование участия социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| (п. 2.11 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100036&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 2.12 | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100051&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп | | | | |
| 2.13 | Организационно-методическая поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнесом и краудфандинговыми платформами | Депэкономики Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, муниципальные образования (по согласованию) | до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | размещение информации в сети Интернет | создание условий для инновационного развития социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 2.13 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100050&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп;  в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100068&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100052&field=134)) | | | | | |
| 2.14 | Организация и проведение Форума социального предпринимательства Югры | Депэкономики Югры, Депинформтехнологий Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | распоряжение Правительства автономного округа | привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей посредством проведения "роад-шоу" социальных проектов, ярмарок проектов, хакатонов, менторских сессий, инвестиционных сессий и др. |
| (п. 2.14 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100056&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп; в  ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100068&field=134), от 31.03.2017  [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100052&field=134), от 29.09.2017 [N 577-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100022&field=134)) | | | | | |
| 2.15 | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства в передаче им части услуг в социальной сфере, на предмет выявления и устранения административных барьеров | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры | до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | аналитическая записка в состав доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа | устранение ограничений для инновационного развития социального предпринимательства |
| (п. 2.15 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100062&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп;  в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100022&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 2.16 | Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение квалификации работников |
| (п. 2.16 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100068&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп;  в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100068&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100052&field=134)) | | | | | |
| 2.17 | Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об "историях успеха", достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями | Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депэкономики Югры,  Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | формирование положительного имиджа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей |
| (п. 2.17 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100053&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.18 | Информирование о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечения средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов | Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2017 года  до 30 декабря 2018 года  до 30 декабря 2019 года  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | увеличение количества потенциальных поставщиков услуг в социальной сфере |
| (п. 2.18 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100061&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.19 | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых государственными и муниципальными организациями | Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2017 года  до 30 декабря 2018 года  до 30 декабря 2019 года  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение качества предоставляемых услуг и актуализация перечня |
| (п. 2.19 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100067&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.20 | Обучение сотрудников негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских активистов, управленческим методикам | Департамент общественных и внешних связей Югры | до 1 декабря  2017 года | постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=142070&date=04.09.2024&dst=4&field=134) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" | повышение медиа-грамотности, иных навыков и умений сотрудников негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 2.20 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100073&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.21 | Создание "пилотных площадок" в социальной сфере автономного округа по поддержке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | Депэкономики Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры | до 15 сентября 2017 года | размещение информации на едином официальном сайте | внедрение лучших практик поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере |
| (п. 2.21 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100079&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 2.21.1 | Распространение результатов проекта "пилотная площадка" по поддержке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | Депэкономики Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | внедрение лучших практик поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере |
| (п. 2.21.1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100041&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 2.22 | Актуализация:  перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);  перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | Депимущества Югры | до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение информированности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 2.22 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100050&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 2.23 | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100023&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | |
| 2.24 | Создание краудсорсинговых площадок муниципальными образованиями автономного округа, предназначенных для обмена свободными материальными ресурсами (оборудованием, инструментами и др.) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в целях осуществления деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в социальной сфере | муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | до 30 июня 2018 года | размещение информации на едином официальном сайте, официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | повышение эффективности деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, за счет оптимизации использования материальных ресурсов |
| (п. 2.24 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100021&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 2.25 | Разработка примерного плана мероприятий ("дорожной карты") для муниципальных образований автономного округа по реализации комплекса мер по передаче субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, объектов, предназначенных для предоставления услуг дошкольного образования | Депобразования и молодежи Югры | до 30 марта 2018 года | рекомендации муниципальным образованиям автономного округа | повышение доступности объектов недвижимого имущества для негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг дошкольного образования |
| (п. 2.25 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100017&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 16.02.2018 N 73-рп) | | | | | |
| 2.26 | Информирование потребителей о негосударственных (немуниципальных) поставщиках услуг (работ) социальной сферы через государственные (муниципальные) организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти автономного округа (органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа) | Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры, муниципальные образования (по согласованию) | до 1 июля 2018 года | внесение изменений в отраслевые (ведомственные) планы мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, внесение изменений в муниципальные планы мероприятий ("дорожные карты") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | расширение участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы |
| (п. 2.26 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100025&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 16.02.2018 N 73-рп) | | | | | |
| 2.27 | Предоставление микрозаймов социально ориентированным некоммерческим организациям | Депэкономики Югры, Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания", Департамент общественных и внешних связей Югры | до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Югорская региональная микрокредитная компания" | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| (п. 2.27 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100059&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 2.28 | Информационно-консультационная поддержка коммерческой концессии (франчайзинга) услуг социальной сферы | Депэкономики Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 30 декабря 2020 года | информация на комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа | распространение эффективных практик деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги социальной сферы; повышение качества предоставляемых услуг социальной сферы |
| (п. 2.28 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100024&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 2.29 | Разработка механизмов финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальным предприятием и включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | Депэкономики Югры, Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания" (по согласованию) | до 1 июля 2020 года | правила предоставления микрозаймов Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" | стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в социальной сфере; развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы |
| (п. 2.29 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100032&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы | | | | | |
| 3.1. Социальная защита и социальное обслуживание граждан | | | | | |
| 3.1.1 | Анализ действующих нормативных правовых актов и правоприменительной практики, мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения и принятие решений, направленных на совершенствование сферы | Депсоцразвития Югры | до 31 октября 2016 года | информация в Минтруд России и Минэкономразвития России | совершенствование сферы оказания социальных услуг, развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100069&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 3.1.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере социальной поддержки населения | Депсоцразвития Югры | до 10 февраля 2017 года,  до 10 февраля 2018 года,  до 10 февраля 2019 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | развитие конкуренции на рынке социальных услуг |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100068&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 3.1.2.1 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям автономного округа, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания, по результатам конкурса | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | развитие конкуренции на рынке социальных услуг,  создание условий для повышения качества социальных услуг |
| (п. 3.1.2.1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100069&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 3.1.3 | Передача в аренду негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание в автономном округе, имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений социального обслуживания населения (комплексные центры социального обслуживания населения для реализации проекта "Резиденция для пожилых": "Сфера" в городе Югорске, "Ирида" в городе Советский и "Гармония" в городе Мегионе) | Депсоцразвития Югры, Депимущества Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | договор аренды имущества, находящегося в оперативном управлении | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей в сферу оказания социальных услуг |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100075&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100098&field=134)) | | | | | |
| 3.1.4 | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг:  1) по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами;  2) по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями;  3) по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания);  4) лиц, пострадавших от насилия;  5) по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки) | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информация на комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг |
| (п. 3.1.4 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100078&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | |
| 3.1.4.1 | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100039&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | |
| 3.1.5 | Реализация проекта "Содействие социализации людей с ограниченными возможностями (Интеграционный консультант)" (предоставление субсидии на осуществление деятельности службы персональных помощников - интеграционных консультантов для социализации детей-инвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 групп) | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года | размещение информации на едином официальном сайте | развитие услуг сетевой службы персональных помощников инвалидов |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100108&field=134),  от 16.02.2018 [N 73-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100032&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100040&field=134)) | | | | | |
| 3.1.6 | Реализация проекта "Резиденция для пожилых" (осуществление деятельности частных пансионатов для стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе с предоставлением сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами) | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100109&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 3.1.7 | Предоставление компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, за предоставленные социальные услуги | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | реализация [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=122160&date=04.09.2024) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года N 395-п "О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг" | создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100030&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 3.1.8 | Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях создания оптимальных условий деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в области социальной защиты и социального обслуживания граждан, распространения эффективных практик по формированию и введению реестра социальных услуг, по порядку разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, по разработке перечней и стандартов социальных услуг, внедрению стационарозамещающих технологий, реструктуризации сети, участию социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты граждан, в оказании услуг социального обслуживания граждан в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=166044&date=04.09.2024) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2016 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информационные материалы для муниципальных образований | развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг |
| (п. 3.1.8 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100070&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 3.1.9 | Внесение изменений в законодательство автономного округа, направленных на предоставление социальных услуг в сочетании с социальным обслуживанием на дому, в полустационарной и в стационарной формах | Депсоцразвития Югры | в течение 3 месяцев со дня принятия соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации | постановление Правительства автономного округа | повышение эффективности, доступности и расширение форм и видов социальных услуг |
| 3.1.10 | Обеспечение возможности получения дополнительного образования, курсов повышения квалификации сотрудников негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг в автономном округе, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 1 июля 2017 года,  до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | повышение квалификации сотрудников, добровольцев в целях повышения качества предоставления услуг в социальной сфере |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100079&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100110&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100041&field=134)) | | | | | |
| 3.1.11 | Внесение изменений в нормативный правовой акт автономного округа (при необходимости), снимающий ограничения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по получению услуг отдыха только в организациях отдыха и оздоровления | Депсоцразвития Югры | в течение 30 дней со дня внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации | правовой акт автономного округа | повышение доступности форм и видов оздоровительных услуг в каникулярное время по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| (п. 3.1.11 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100087&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 3.1.12 | Внедрение эффективных практик деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в области содействия занятости инвалидов и других категорий граждан | Дептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2016 года | типовое положение о проведении конкурса социально значимых программ общественных организаций инвалидов по содействию занятости граждан с инвалидностью для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу содействия занятости инвалидов и других категорий граждан |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100085&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 3.1.13 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Депсоцразвития Югры | до 1 мая 2017 года | методические рекомендации для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 3.1.14 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных организаций в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Депсоцразвития Югры | до 1 мая 2017 года | методические рекомендации для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу отдыха и оздоровления детей |
| 3.1.15 | Разработка пилотного проекта по внедрению в автономном округе "уберизации" социальных услуг (услуги сиделки, услуги социального такси, обеспечение кратковременного присмотра за детьми) | Депсоцразвития Югры,  Дептруда и занятости Югры | до 30 декабря 2017 года | постановление Правительства автономного округа | повышение доступа негосударственных поставщиков, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг |
| (п. 3.1.15 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100111&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 3.1.16 | Реализация пилотного проекта по внедрению в автономном округе "уберизации" социальных услуг (услуги сиделки, услуги социального такси, обеспечение кратковременного присмотра за детьми) | Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры | до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года | постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139790&date=04.09.2024&dst=5&field=134) "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" | создание условий для установления непосредственного контакта граждан с поставщиками социальных услуг, повышение качества социальных услуг, легализация занятости |
| (п. 3.1.16 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100096&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп;  в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100120&field=134),  от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100042&field=134)) | | | | | |
| 3.1.17 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы посредством выделения субсидий на конкурсной основе | Депсоцразвития Югры | до 30 декабря 2017 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | создание условий для расширения услуг по социальной реабилитации отдельных категорий граждан |
| (п. 3.1.17 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100121&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 3.2. Образование и культура | | | | | |
| 3.2.1 | Обеспечение возможности участия социально ориентированных негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях автономного округа | Депобразования и молодежи Югры | до 1 сентября 2016 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение качества услуг в сфере образования |
| 3.2.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций, в сфере дошкольного образования для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, а также в сфере дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры | до 1 февраля 2017 года | методические рекомендации для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу дополнительного образования, дошкольного образования |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по присмотру и уходу за детьми, дошкольного, общего образования, в том числе услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Депобразования и молодежи Югры | до 1 июня 2017 года | методические рекомендации для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу дошкольного, общего образования |
| 3.2.4 | Участие в пилотном проекте по строительству современных кампусов организаций высшего образования на основе принципов государственно-частного партнерства | Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры | до 1 октября 2016 года | предложение в Министерство образования и науки Российской Федерации | создание современной материально-технической базы организаций высшего профессионального образования |
| 3.2.5 | Содействие участию негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры | Депкультуры Югры | до 30 ноября 2016 года,  до 30 ноября 2017 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 ноября 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в сфере культуры |
| (п. 3.2.5 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100094&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 3.3. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт | | | | | |
| 3.3.1 | Обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг (выполнению работ) по организации и проведению консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, работ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, услуг по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования (алкогольная, наркотическая или иная токсикологическая зависимость) | Депздрав Югры | до 20 декабря 2016 года, до 20 декабря 2017 года, до 20 декабря 2018 года, до 20 декабря 2019 года, до 20 декабря 2020 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100103&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100130&field=134)) | | | | | |
| 3.3.2 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере охраны здоровья граждан, в том числе услуг паллиативной помощи | Депздрав Югры | до 1 июня 2017 года | методические рекомендации | создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения |
| (п. 3.3.2 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100111&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Депспорт Югры | до 30 декабря 2016 года | методические рекомендации для муниципальных образований | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта |
| 3.3.4 | Распространение эффективных форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере охраны здоровья граждан, в муниципальных образованиях автономного округа | Депздрав Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте, официальных сайтах органов местного самоуправления | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере охраны здоровья граждан |
| (п. 3.3.4 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100031&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 4. Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 4.1 | Обновление на едином официальном сайте, едином портале малого и среднего предпринимательства автономного округа, официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депсоцразвития Югры,  Депспорт Югры,  Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | повышение информированности граждан, социальных предпринимателей и негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 4.1 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100131&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 4.2 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры | до 30 июня 2017 года,  до 30 ноября 2017 года,  до 30 июня 2018 года,  до 30 ноября 2018 года,  до 30 июня 2019 года,  до 30 ноября 2019 года,  до 30 июня 2020 года,  до 30 ноября 2020 года | медиа-план | повышение имиджа участия в негосударственных организациях |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100111&field=134),  от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100118&field=134)) | | | | | |
| 4.3 | Создание интерактивной площадки на сайте "ЮГРАЖДАНИН.РФ" по поиску (в разрезе муниципальных образований):  волонтеров для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  инвесторов проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций;  видов услуг и товаров с указанием стоимости и поставщиков;  курсов повышения квалификации работников социальной сферы государственных и негосударственных организаций; | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депэкономики Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры | до 31 марта 2017 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | повышение имиджа участия в социально ориентированных некоммерческих организациях, информирование населения об услугах, оказываемых негосударственными организациями, повышение квалификации работников |
| закупок товаров, работ, услуг, при объявлении которых предусмотрено предоставление преференций для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Депгосзаказа Югры |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 [N 723-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100119&field=134),  от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100140&field=134)) | | | | | |
| 4.4 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа совместно с Общественной палатой автономного округа | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депздрав Югры | до 25 декабря 2016 года,  до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4.5 | Формирование системы сбора и распространения лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки в автономном округе и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депздрав Югры | до 25 октября 2016 года | информационное письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации | повышение качества предоставляемых социальных услуг, увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| (п. 4.5 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=143670&date=04.09.2024&dst=100130&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 723-рп) | | | | | |
| 4.6 | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | Депэкономики Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры | до 1 марта 2018 года,  до 1 марта 2019 года,  до 1 марта 2020 года,  до 1 марта 2021 года | доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100040&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 4.7 | Проведение тренингов для волонтерских объединений, сотрудников негосударственных организаций автономного округа, участвующих в оказании услуг в социальной сфере | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры | до 31 марта 2017 года | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | приобретение волонтерами, сотрудниками негосударственных организаций практического опыта по решению проблемных ситуаций при оказании услуг в социальной сфере с учетом современных технологий и взаимодействия с государством |
| (п. 4.7 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100115&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 536-рп) | | | | | |
| 4.8 | Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением об участии в независимой оценке качества условий оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,  средства массовой информации (региональные теле- и радиоканалы,  периодические печатные и сетевые издания) (по согласованию) | до 30 декабря 2019 года | приказ Департамента общественных и внешних связей Югры | повышение информированности населения, создание условий для привлечения граждан к участию в независимой оценке качества оказания услуг |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 [N 44-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100096&field=134),  от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100043&field=134)) | | | | | |
| 4.9 | Проведение "круглых столов" по разъяснению механизмов получения мер поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании услуг в социальной сфере | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение информированности субъектов социального предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 4.9 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100149&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп;  в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100043&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 4.10 | Проведение форума социальных предпринимателей (Социальный конструктор Югры) | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 31 июля 2017 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение информированности субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 4.10 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100155&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 4.11 | Проведение семинаров по внедрению эффективных практик деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) | до 30 июня 2017 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение информированности и консультирование начинающих социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам запуска социального проекта в той или иной сфере деятельности |
| (п. 4.11 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100161&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 172-рп) | | | | | |
| 4.12 | Разработка комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы на основе анализа действующих мер поддержки негосударственных организаций социальной сферы в автономном округе "Интерактивный навигатор для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депинформтехнологий Югры | до 1 октября 2017 года | размещение информации на едином официальном сайте | создание инструмента оперативного обучения лидеров социального предпринимательства, повышение информирования по всем основным аспектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в социальной сфере |
| (п. 4.12 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100023&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 577-рп) | | | | | |
| 4.13. | Внедрение, актуализация комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы на основе анализа действующих мер поддержки негосударственных организаций социальной сферы в автономном округе "Интерактивный навигатор для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Депэкономики Югры,  Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры,  Депздрав Югры,  Депкультуры Югры,  Депспорт Югры,  Депсоцразвития Югры,  Департамент общественных и внешних связей Югры,  Депинформтехнологий Югры | до 30 декабря 2017 года  до 30 декабря 2018 года  до 30 декабря 2019 года  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | внедрение инструмента оперативного обучения лидеров социального предпринимательства, повышение информирования по всем основным аспектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в социальной сфере |
| (п. 4.13 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=158918&date=04.09.2024&dst=100031&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 577-рп) | | | | | |
| 4.14 | Проведение Дня открытых дверей в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | до 30 июня 2018 года,  до 31 декабря 2018 года,  до 30 июня 2019 года,  до 31 декабря 2019 года | размещение информации на едином официальном сайте | повышение информированности и консультирование субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| (п. 4.14 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100041&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп;  в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100044&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 4.15 | Разработка алгоритма действий для негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, раскрывающего процедуры, необходимые для выхода на рынок услуг (работ) в соответствующей сфере | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры | до 31 марта 2018 года | размещение информации на едином официальном сайте | увеличение количества негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере |
| (п. 4.15 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100049&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 4.16 | Проведение конкурса "Лучший поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей | Депэкономики Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию), Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, Фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (по согласованию), Общественная палата автономного округа (по согласованию) | до 1 декабря 2020 года | приказ Депэкономики Югры | стимулирование и поощрение лучших негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере |
| (п. 4.16 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100045&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |
| 4.17 | Создание рабочей (экспертной) группы с участием представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа и Общественной палаты автономного округа по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях автономного округа | Депэкономики Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Депимущества Югры | до 1 марта 2018 года | распоряжение заместителя Губернатора автономного округа | активизация деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальных образованиях автономного округа |
| (п. 4.17 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=165157&date=04.09.2024&dst=100061&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 12.01.2018 N 6-рп) | | | | | |
| 4.18 | Разработка методических рекомендаций для исполнительных органов государственной власти автономного округа по формированию структуры разделов на официальных сайтах в сети Интернет, посвященных деятельности по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | Депэкономики Югры | до 30 апреля 2018 года | рекомендации исполнительным органам государственной власти автономного округа | повышение информированности негосударственных поставщиков и потребителей услуг социальной сферы |
| (п. 4.18 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=167644&date=04.09.2024&dst=100033&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 16.02.2018 N 73-рп) | | | | | |
| 4.19 | Предоставление грантов в форме субсидий средствам массовой информации, реализующим социально значимые проекты в сфере популяризации деятельности предпринимательства, общественных организаций, благотворительности, меценатства, добровольчества | Департамент общественных и внешних связей Югры | до 30 декабря 2020 года | приказ Департамента общественных и внешних связей Югры | популяризация деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги социальной сферы |
| (п. 4.19 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100054&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий ("дорожной карты")

по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | - | 10,1 | 14,2 | 15 | 15 | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 [N 172-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=148924&date=04.09.2024&dst=100169&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100064&field=134)) | | | | | | | | | |
| 2 - 3. | Утратили силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100065&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | | | | | |
| 4. | Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества, работу институтов гражданского общества | ед. | 2400 | 2700 | 3134 | 4005 | - | - | Департамент общественных и внешних связей Югры |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 [N 44-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100118&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100066&field=134)) | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку за счет средств бюджета автономного округа на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | ед. | - | - | - | - | 100 | 200 | Департамент общественных и внешних связей Югры |
| (п. 4.1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=186186&date=04.09.2024&dst=100129&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 44-рп) | | | | | | | | | |
| 5. | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100067&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | | | | | |
| 6. | Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего количества муниципальных районов и городских округов в автономном округе | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 [N 536-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=139430&date=04.09.2024&dst=100125&field=134), от 31.01.2020 [N 35-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100068&field=134)) | | | | | | | | | |
| 7. | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100069&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | | | | | |
| 8. | Субсидии, предоставленные из бюджета автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям, в сферах: | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества |  | - | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | профилактики экстремизма |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | Депобразования и молодежи Югры |
|  | межнациональных отношений |  | - | - | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры) |
|  | развития российского казачества |  | - | - | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | Депполитики Югры |
|  | образования |  | - | 10,6 | 22,9 | 10,4 | - | - | Депобразования и молодежи Югры |
|  | занятости |  | - | 3,1 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | Дептруда и занятости Югры |
| (п. 8 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100070&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 9. | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | Депобразования и молодежи Югры |
| (п. 9 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100123&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 10. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | процентов | 30,2 | 60,4 | 71,8 | 76,9 | 78,0 | 78,2 | Депсоцразвития Югры |
| (п. 10 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100133&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 11. | Темп роста количества социально ориентированных некоммерческих организаций | процент к предыдущему году | - | - | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Депэкономики Югры |
| (п. 11 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100143&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 12. | Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100154&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп | | | | | | | | |
| 13. | Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | - | - | 30,1 | 39,7 | 40,0 | 40,0 | Депздрав Югры |
| (п. 13 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100155&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 14. | Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых осуществляют деятельность организации инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и/или социальных предпринимателей | процентов | - | - | - | 36,4 | 50,0 | 70,0 | Депэкономики Югры |
| (п. 14 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100168&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |
| 15. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям | единиц | - | - | - | - | 5 | 8 | Депэкономики Югры |
| (п. 15 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=204721&date=04.09.2024&dst=100180&field=134) Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2020 N 35-рп) | | | | | | | | | |