**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования с. Болчары ресурсоснабжающей организацией ООО «Теплотехсервис»** с. Болчары 15 апреля 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во(объем) | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроквыполнения | ОтветственныйисполнительФ.И.О. |
| Бюджетавтономногоокруга | Районныйбюджет | Средствапредприятия | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Котлы и котельное оборудование | Участок «Центральная котельная» |  |
| 1 | Чистка и промывка водотрубной системы водогрейных котлов КВСА | шт. | 3 |  |  | 75,00 | 75,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 2 | Промывка трубопроводов подачи топлива, фильтров, СПТ-70 | шт. | 3 |  |  | 12,00 | 12,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 3 | Обслуживание горелок котлов | шт. | 3 |  |  | 45,00 | 45,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 4 | Обслуживание системы освещения с заменой светодиодных ламп | шт. | 18 |  |  | 18,00 | 18,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 5 | Обслуживание электрических щитов управления и приборов КИПиА и силовых эл./линий | шт. | 6 |  |  | 30,00 | 30,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 6 | Настройка частотного преобразователя сетевых насосов (наладка щита управления) | шт. | 1 |  |  | 40,00 | 40,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 7 | Установка и подключение реле управления насосами подпитки | шт. | 2 |  |  | 16,00 | 16,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 8 | Замена резервного сетевого насоса | шт. | 1 |  |  | 50,00 | 50,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 9 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | шт. | 8 |  |  | 24,00 | 24,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 10 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 15 |  |  | 15,00 | 15,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 11 | Косметический ремонт (покраска) |  | 1 |  |  | 45,00 | 45,00 | 15.05-25.08 | Ишматов Н.А. |
| Итого: |  |  | 370,00 | 370,00 |  |  |
| 2. Теплоснабжение (Участок «ТВиК» - сети теплоснабжения) |
| 1 | Гидравлическое испытание теплосетей | км | 9,352 |  |  | 48,00 | 48,00 | 15.05-31.0515.07-15.08 | Ишматов Н.А. |
| 2 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах (Ду. 100-150 мм.) | шт. | 6 |  |  | 93,00 | 93,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| о | Частичный ремонт тепловых камер с восстановлением герметичности и внутренней изоляции труб в ТК | шт. | 5 |  |  | 60,00 | 60,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 4 | Замена врезки/ввода в дом у Потребителей | шт. | 4 |  |  | 120,00 | 120,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 5 | Отключение Потребителей | шт. | 2 |  |  | 10,00 | 10,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 6 | Промывка сетей теплоснабжения | км | 3,200 |  |  | 32,00 | 32,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| Итого: |  |  | 363,00 | 363,00 |  |  |

Ответственное лицо:

Начальник участка ТВиК Н.А. Ишматов Страница 1 из 2

**3. Водоснабжение (Участок «ТВиК» - сети водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка сетей водоснабжения | КМ | 6,800 |  |  | 68,00 | 68,00 | 15.05-31.0515.07-15.08 | Ишматов Н.А. |
| 2 | Частичный ремонт водных колодцев с восстановлением герметичности и внутренней изоляции труб в ВК | шт. | 8 |  |  | 80,00 | 80,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 3 | Замена запорной арматуры в водных колодцах (Ду. 100-150 мм.) | шт. | 3 |  |  | 27,00 | 27,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 4 | Замена врезки/ввода в дом у Потребителей | шт. | 4 |  |  | 100,00 | 100,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| Итого: |  |  | 275,00 | 275,00 |  |  |
| 4. Водоснабжение (Участок «ВОС» - водоочистные сооружения) |
| 1 | Очистка и обработка резервуаров чистой воды (РЧВ)-75 м3 | шт. | 3 |  |  | 60,00 | 60,00 | 15.05-31.05 | Ишматов Н.А. |
| 2 | Ревизия запорной арматуры в водных колодцах | шт. | 9 |  |  | 18,00 | 18,00 | 15.05-31.05 | Ишматов Н.А. |
| 3 | Ревизия и сервисное обслуживание насосов (2 подъёма) | шт. | 5 |  |  | 15,00 | 15,00 | 15.05-31.05 | Ишматов Н.А. |
| 4 | Замена электромагнитных клапанов (переключение режимов промывки) | шт. | 3 |  |  | 63,00 | 63,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 5 | Установка и подключение аэрационной системы в промывочную емкость | шт. | 1 |  |  | 16,00 | 16,00 | 15.05-31.05 | Ишматов Н.А. |
| 6 | Установка и подключение дозирующей системы подачи гипохлорита натрия(тип А) | шт. | 1 |  |  | 12,00 | 12,00 | 15.05-31.05 | Ишматов Н.А. |
| 7 | Обслуживание электрических щитов управления и приборов КИПиА | шт. | 3 |  |  | 15,00 | 15,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| 8 | Обслуживание уличной системы освещения с заменой ламп | шт. | 4 |  |  | 10,00 | 10,00 | 15.07-25.08 | Ишматов Н.А. |
| Итого: |  |  | 209,00 | 209,00 |  |  |
| 5. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Болчары |
| 1 | Капитальный ремонт сетейтепловодоснабженияпо ул. Одесская от дома №2 до №18 | м/п | 320 |  | 5 346,41 |  |  |  | Подряднаяорганизация |
| Итого: |  | 5 346,41 |  | 5 346,41 |  |  |

**Всего:**

**5 346,41**

**1 217,00**

**6 563,41**

Директор ООО «Теплотехсервис»

Ответственное лицо: Начальник участка ТВиК

Н.А. Ишматов

Е.В. Батраков

Страница 2 из 2